第46届世界技能大赛湖南选拔赛信息网络布线项目实施方案

# 本次竞赛由湖南省人力资源和社会保障厅主办，衡阳技师学院承办。为保证本次竞赛有序进行，特制订如下实施方案。

# 一、竞赛项目

信息网络布线

# 二、时间与地点

- 1. 报到时间与地点：2020年6月21日8:00-12:00。报到地点：衡阳市绿草地精品酒店（衡阳市蒸湘区长丰大道3号）。

- 2.竞赛时间与地点：6月22日-24日，竞赛地点：衡阳技师学院实训中心201室

# 三、赛点组织机构及主要职责

根据竞赛有关规定和本次竞赛要求，成立衡阳技师学院赛点（信息网络布线赛项）执行委员会，负责竞赛的组织领导、统筹管理和总体安排。

主 任：何东球 邱家才

成 员：刘金春 刘忠贤  陈干甲 杨红 陈侠义  廖与飞 成朝阳

- 竞赛执行委员会下设综合协调组、宣传接待组、竞赛组、场地器材组、保卫与后勤保障组，负责赛前各项筹备工作和竞赛期间相应工作的落实。

# 1．综合协调组

组长：周孝汉

副组长：谭前辉

成员：罗伏力 彭继卫  刘祝峰 刘大琼

（1）负责竞赛执委会内部工作综合协调和会议召集，协调各组工作，掌握竞赛各项工作的进展情况；

（2）负责赛前准备和竞赛过程的综合协调和管理，主持制定竞赛实施方案，协助裁判抽签；

（3）负责竞赛经费预算和决算；

（4）负责竞赛秩序册、横幅牌匾、竞赛各种证件的设计制作及印制；

# 2．宣传接待组

组长：肖芳

副组长：肖振衡

成员：周维、刘敏（教）、陈芙嘉、周文晋、颜春晖、将铁球、林青

（1）负责与竞赛赛有关的宣传接待工作；负责撰写领导讲话稿、会议主持词。

（2）负责各市州竞赛代表队和专家、裁判的接（送）站、领队的报到、竞赛各种证件发放、竞赛引导和食宿安排；

（3）负责竞赛期间车辆调度安排及随车竞赛引导工作。

（4）负责竞赛的宣传策划工作；负责与省厅和市委市政府新闻办联系及新闻单位的沟通；负责记者的接待和竞赛活动的宣传报道；负责收集、整理和汇总竞赛的宣传报道资料。

# 3．竞赛组

组长：罗伏力

副组长：周文武、谭小军

成员：彭建阳、陈长江、刘祝峰

（1）负责竞赛的具体组织实施的服务工作；

（2）负责与竞赛裁判组和专家的配合，协助拟定竞赛规程；

（3）协助做好竞赛理论知识竞赛和操作技能竞赛组织实施工作；

（4）协助做好竞赛保密工作，以及为竞赛理论试卷的阅卷、评分和理论实操成绩登录、汇总、统计等工作提供服务；

（5）负责参赛选手、裁判的赛场引导工作。协助裁判审核参赛选手参赛资格。

# 4．场地器材组

组长：雷国阳

副组长：尹友明

成员：彭建阳、盛镇归、罗方春

（1）负责比赛设备的技术咨询和竞赛服务工作，负责提供本次竞赛赛前设备观摩和参数解读工作；

（2）准备竞赛所需的场地、设备、器材、材料、耗材并提供选手自备工具清单，确保竞赛顺利、有序进行；负责赛场检查、管理、竞赛秩序和观摩秩序的维护；

（3）负责赛后设备初始化、复位工作；

（4）负责赛场设备安全，特别是机、电设备的安全，提供可靠的安全保障，制定场地、设备设施安全操作规范要求，并在各赛场张贴；

（5）负责制定赛场紧急疏散指示图张贴及赛场紧急疏导工作。

# 5．安全保卫与后勤保障组

组  长：罗  颖

副组长：彭玉斌、阳晓礼

成  员：唐新民、田维凌、刘建校、医生（1人）、电工（1人）、保安（4人）

（1）负责整个竞赛安全、考场警戒、治安保卫和车辆指挥工作，负责检查赛点的安全防范措施；

（2）负责赛场用水用电、医疗急救、用餐、茶水供应等后勤保障工作；保证赛事安全和交通畅通；

（3）负责赛点工作餐的配送工作；

（4）负责校园教学秩序、校园环境卫生。

# 四、工作室安排

| 序号 | 工作室名称 | 地 点 | 功 用 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞赛会议室 | 实训中心二楼会议室 | 裁判员会议、领队会议 | 林青 15200732393 |
| 2 | 赛务办公室 | 实训中心212室 | 赛务工作 | 罗伏力 13974787661 |
| 3 | 裁判员工作室 | 实训中心206-1室 | 统分 | 罗方春 13975406685 |
| 4 | 媒体接待室 | 办公楼二楼会议室 | 媒体记者 及接待 | 周文晋 13507347166 |
| 5 | 休息、候赛室 | 实训中心206-2 | 休息 候赛 | 罗方春 13975406685 |
| 6 | 医务室 | 第三教学楼一楼 | 医疗保障 | 唐新民13807346063 |

五、竞赛日程安排

| 日期 | 时 间 | 工作内容 | 地 点 | 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月17日-20日 | 8:10-17:00 | 观摩熟悉场地 | 实训中心201室 | 尹友明 13975488285 |
| 6月21日 | 8:00-12:00 | 各参赛队报到 | 绿草地精品酒店 | 刘敏 15973401567 |
|  | 8:00-12:00 | 裁判员报到 | 住宿酒店 | 罗伏力 13974787661 |
|  | 14:30-15:30 | 裁判员会议 | 实训中心二楼会议室 | 林青 15200732393 |
|  | 15:30-17:30 | 选手熟悉场地 | 实训中心201 | 尹友明 13975488285 |
|  | 18:00 | 操作竞赛赛场封闭 | 衡阳技师学院实训中心 | 尹友明 13975488285 |
|  | 16:30-17:30 | 领队会议（抽取抽签顺序号和场次顺序号） | 实训中心二楼会议室 | 周孝汉 19976753103 |
| 6月22日 | 08：00-22：00 | 操作技能竞赛 第1场（8人） | 实训中心201室 | - 彭建阳 18692010678 |
| 6月23日 | 08：00-22：00 | 操作技能竞赛 第2场（8人） | 实训中心201室 | - 彭建阳 18692010678 |

六、赛程安排

| - 日期 | - 场次 | - 时间 | - 内容 | - 责任人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2020年6月22 | - 第一场 | - 8:00-8:10 - (10分钟) | - 顺序签为1-8号的参赛选手凭身份证、参赛证、签号参加检录、抽取工位号 | - 刘祝峰18873497088 |
|  |  | - 8:10-8:30 - (20分钟) | - 选手检查模块A材料并签字确认 | - 彭建阳 - 18692010678 |
|  |  | - 8:30-11:30 - (180分钟) | - 模块A 光纤结构化布线系统 |  |
|  |  | - 11:30-12:00 - (30分钟) | - 午餐茶歇 |  |
|  |  | - 12:00-13:40 - （100分钟） | - 模块A 评分 |  |
|  |  | - 13:40-14:00 - （20分钟） | - 选手检查模块B、C、D材料并签字确认 |  |
|  |  | - 14:00-16:05 - （125分钟） | - 模块B 室内光缆主干布线 - 模块C 铜缆链路布线 - 模块D 大对数主干布线 |  |
|  |  | - 16:05-16:30 - (25分钟) | - 速度竞赛换场 |  |
|  |  | - 16:30-17:00 - （30分钟） | 模块E 铜缆速度比赛 |  |
|  |  | - 17:00-17:30 - (30分钟) | 模块E 评分 |  |
|  |  | - 17:30-18:35 - （65分钟） | 模块F 光缆速度比赛 |  |
|  |  | - 18:35-19:00 - (25分钟) | 晚餐茶歇 |  |
|  |  | - 19:00-22:00 - （3小时） | - 模块B、C、D、F评分 |  |
| - 2020年6月23日 | - 第二场 | - 顺序签为9-16号的参赛选手，时间、内容参照6月22日 |  |  |

参赛选手凭身份证、参赛证、参加检录，按抽取的工位号进行比赛。

七、车辆安排

| 日期 | 车号 | 路线时间 | 乘车人员 | 联系人及电话 | 赛事 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月21日 | 2号 | 绿草地精品酒店(15:00)→衡阳技师学院 | 领队、教练、选手 | 刘敏 陈芙嘉15973401567 15570951703 | 领队会议 熟悉场地 | 酒店大堂候车、实训中心大厅候车 |
|  | 2号 | 衡阳技师学院(17:30)→绿草地精品酒店 | 领队、教练、选手 | 刘敏 陈芙嘉15973401567 15570951703 | 回酒店 |  |
|  | 1号 | 衡阳技师学院(14:30)→酒店 | 裁判员 | 周文武 13467776958 | 裁判员会议 |  |
|  | 1号 | 酒店(17:30)→衡阳技师学院 | 裁判员 | 周文武 13467776958 | 裁判员回酒店 |  |
| 6月22日至23日 | 1号 | 酒店(7:30)→衡阳技师学院 | 裁判员 | 周文武 13467776958 | 裁判员到赛场 |  |
|  | 2号 | 绿草地精品酒店(7:20)→衡阳技师学院 | 相关人员 | 刘敏 陈芙嘉15973401567 15570951703 | 操作技能竞赛、观摩 |  |
|  | 2号 | 衡阳技师学院(18:40)→绿草地精品酒店 | 相关人员 | 刘敏 陈芙嘉15973401567 15570951703 | 选手、观摩人员回酒店 |  |
|  | 1号 | 衡阳技师学院(22:00)→酒店 | 裁判员 | 周文武 13467776958 | 裁判员回酒店 |  |

说明：1号车司机：周文武（电话：13467776958）；  2号车司机：贺江衡（电话：18273441876）。

- 经费预算

经费来源：省人社厅拨付的竞赛专项经费。

- 1.省派领导和工作人员、裁判、技术支持员食宿费：500元/人/天*3天*7人=10500元。

- 2.裁判劳务费：1000元/天*3人*4天=12000元。

- 3.竞赛宣传、氛围营造、秩序册、条幅牌匾、证件等：约26000元。

- 4.竞赛选手、工作人员盒饭：20元/份*2餐/天*3天*30人=3600元。

- 5.接送裁判、领队、选手等有关人员租车费：约3200元（绿草地酒店-学院，高铁站-学院或酒店）。

- 6.文具、茶水等：约3200元。

- 7.工作人员课时费（早上7:00-晚上22:00）:46人*300元/天*3天=41400元。

合计：99900元（玖万玖仟玖佰元整）。

- 2020年6月14日